АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2019г. № 17

О подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки

Знаменского сельсовета

Горшеченского района Курской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Знаменского сельсовета Горшеченского района, и в целях обеспечения сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Знаменского сельсовета Горшеченского района.

- Утвердить план мероприятий по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Знаменского сельсовета Горшеченского района (приложение № 1).

- Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Знаменского сельсовета Горшеченского района (приложение № 2).

- Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Знаменского сельсовета Горшеченского района (приложение № 3).

- Поручить комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Знаменского сельсовета Горшеченского района:

- рассмотрение поступивших предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Знаменского сельсовета Горшеченского района;

- разработку технического задания на подготовку проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Знаменского сельсовета Горшеченского района .

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Знаменского сельсовета Горшеченского района.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Знаменского  сельсовета

Горшеченского района                                                                     В.И.Кубарев

Приложение N 1

к постановлению

администрации

Знаменского

сельсовета

№ 17 от 28.03.2019 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Знаменского сельсовета Горшеченского района (далее – Проект). | март 2019 г. |
|  | Рассмотрение на комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Знаменского сельсовета Горшеченского района подготовленного проекта Проверка Проекта на соответствие требований технических регламентов, схеме территориального планирования Горшеченского района, схеме территориального планирования Курской области. | апрель 2019 г. |
|  | Принятие решения о проведение публичных слушаний по Проекту | апрель 2019 г. |
|  | Организация и проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Проект | 2-4 месяца со дня опубликования проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Знаменского сельсовета Горшеченского района |
|  | Внесение изменений в проект по результатам публичных слушаний | Апрель – май 2019 г. |
|  | Принятие постановления о направлении проекта в Собрание депутатов Знаменского сельсовета Горшеченского района на утверждение, либо об его отклонении. В случае отклонения Проекта и направление его на доработку, мероприятия по подготовке проекта возобновляются. | май 2019 г. |
|  | Утверждение проекта | в соответствии с регламентом Собрания депутатов Знаменского сельсовета Горшеченского района |
|  | Опубликование (обнародование), а также размещение на официальном сайте муниципального образования утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки Знаменского сельсовета Горшеченского района Курской области. | В течение 10 дней после принятия решения об утверждении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Знаменского сельсовета Горшеченского района |

Приложение N 2

к постановлению

администрации

Знаменского

сельсовета

№ 17 от 28.03.2019 г.

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Кубарев Владимир Иванович | Глава Знаменского сельсовета |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Гладкова Людмила Алексеевна | Директор МКУК «Знаменского СДК» |
| Секретарь комиссии: |  |
| Латышева Анна Егоровна | Главный специалист эксперт администрации Знаменского сельсовета |
| Члены комиссии: |  |
| Жилмостных Ольга Михайловна | Депутат МО Знаменского сельсовета (по согласованию); |
| Панков Алексей Михайлович | Депутат МО Знаменского сельсовета (по согласованию) |
| Труфанов Виктор Андреевич | Начальник отдела (по согласованию) |

Приложение N 3

к постановлению

администрации

Знаменского

сельсовета

№ 17 от 28.03.2019 г.

ПОРЯДОК

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Общие положения

1.1. Для рассмотрения предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Знаменского сельсовета Горшеченского района  и подготовке проекта решения Совета депутатов Знаменского сельсовета Горшеченского района о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Знаменского сельсовета Горшеченского района  создается комиссия по подготовке предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Знаменского сельсовета Горшеченского района  (далее - Комиссия) на период до принятия изменений в установленном порядке.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации в сфере градостроительства и настоящего порядка.

2. Состав Комиссии

2.1. Состав Комиссии определяется Главой администрации Знаменского сельсовета Горшеченского района.

2.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, в его отсутствие обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.

3. Компетенция Комиссии

Комиссия по подготовке предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Знаменского сельсовета Горшеченского района:

- рассматривает поступившие обращения и предложения граждан и юридических лиц по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Знаменского сельсовета Горшеченского района;

- организует процесс разработки проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Знаменского сельсовета Горшеченского района;

- осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения возложенных на Комиссию задач и функций.

4. Порядок деятельности Комиссии

4.1. Комиссия собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.2. Решение о проведении заседания Комиссии принимается председателем Комиссии.

4.3. Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и времени заседания Комиссии.

4.4. Повестку заседания Комиссии формирует секретарь по предложению председателя либо по письменному ходатайству одного или нескольких членов Комиссии.

4.5. Подготовку материалов и организационные мероприятия осуществляют ответственные члены Комиссии по поручению председателя с указанием сроков выполнения заданий.

4.6. Заявления и предложения граждан и юридических лиц по вопросам разработки проекта направляются в Комиссию на имя председателя Комиссии.

4.7. Поступившие предложения и заявления регистрируются секретарем Комиссии.

4.8. Председатель Комиссии обеспечивает их рассмотрение на заседании Комиссии в установленный срок.

4.9. Поступившие предложения и заявления прилагаются к протоколам заседания Комиссии.

4.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не менее половины от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

4.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который составляется секретарем и подписывается председателем.